## 各类突出生态环境问题
突出生态环境问题整改公示表（第二十五批）
序号 | 整改问题 | 问题来源 | 整改进展情况 | 备注
1 | 南陵县皖南商城区间道路雨、污水管网未分离；管网堵塞；污水乱排放，造成路面积污严重。 | 芜湖市“严、重、促”突出生态环境问题“大起底”“回头看”问题 | 南陵县皖南商城雨污分流工程于9月竣工，目前污水已接入市政污水管网。
2 | 南陵扬子鳄国家级自然保护区内存在胡润生牛蛙养殖。 | 芜湖市“严、重、促”突出生态环境问题“大起底”“回头看”问题 | 现场已拆除牛蛙养殖池、外部围网等，场地进行了恢复，为促进问题整改，开展了维稳工作。
3 | 南陵扬子鳄国家级自然保护区内存在程荣养猪场。 | 芜湖市“严、重、促”突出生态环境问题“大起底”“回头看”问题 | 现场已拆除房屋及其他附属物，场地进行了恢复，促进问题整改，开展了维稳工作。
4 | 镜湖区方村工业园方村江城玻璃钢管厂、强达电子科技有限公司、芜湖市长之江家具城、芜湖金屋纸木制品有限公司危险废物管理不到位。 | 芜湖市“严、重、促”突出生态环境问题“大起底”“回头看”问题 | 企业已规范建立危废管理台账等制度，危废库已规范建立。
5 | 芜湖市部分岸线整治不彻底。鸠江区二坝镇远东、远洋等船厂生态修复未落实；四褐山街道原国盛码头混凝土桩基拆除不彻底，仍有废旧船舶和趸船停靠。湾沚区润天建材、荣晟船舶拆除后岸线修复不到位。 | 2020年省长江（安徽）经济带生态环境警示片披露问题 | 1.原鸠江区二坝、远东等船厂宜林区域已完成树木种植等生态修复工作；四褐山街道原国盛码头处混凝土桩基已拆除，现场已生态复绿，无船只停靠。 2.润天建材、荣晟船舶：已拆除关闭，拆除垃圾已清运完成，土地已平整复绿。开展常态化巡河，将河道堤防日常管护作为河长制考核重要内容。
6 | 芜湖市城东污水处理厂收水区域管网破损渗漏严重，污水处理厂长期低负荷运行，收水范围内每日近3万吨污水直排外环境。 | 2018年长江经济带生态环境警示片披露问题 | 该问题交办以来，芜湖市委、市政府高度重视，及时制定整改方案，细化整改任务，持续推进各项整改措施落实，推动问题整改。对照整改任务，芜湖市推进问题整改落实情况概述如下： （一）推进管网排查整治 完成城东片区151公里市政污水管网排查检测，累计修复改造污水管网82.27公里，整治管网缺陷点3366个、雨污混接279处；完成片区内12个散居点整治和105家排水户雨污混接或管网缺陷整治，截至2021年12月20日，基本完成城东片区现有管网缺陷点整治。 （二）加强排水监督管理 城东污水处理厂收水区域292家工业企业均已办理排水许可，同时纳入排污许可登记管理或核发排污许可证。完善水环境联合执法制度，制定了《芜湖市水环境联合执法工作办法》（城管〔2021〕21号）。完成片区内12条黑臭水体治理，并纳入河长制监管单位，每月开展水质检测。 （三）加强污水处理厂运营监管 制定《城东片区长效运维机制方案》，由芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司和中节能国祯环保科技股份有限公司芜湖分公司对城东片区污水处理系统所辖城东污水处理厂、管网、泵站及附属设施运维管护。启动城东“智慧排水”信息化一期建设，已开发完成排水一张图、资产管理和运行监测等模块，初步具备预警处置、巡检养护等功能。城东污水处理厂运维数据显示，2021年9月-11月，城东污水处理厂平均日处理水量约4.28万吨，月均进水COD浓度110mg/L；12月1-20日，日均处理水量约3.9万吨，平均进水COD浓度约139.4mg/L。 （四）开展片区整治系统评估 委托中国环境科学研究所对城东片区污水收集处理系统整治情况开展第三方系统评估，评估结果表明：芜湖市持续开展城东污水处理厂收水片区管网整治工程，污水收集与处理量显著提升，基本实现污水应收尽收，污水直排外环境问题得到有效解决；雨污分流和管网修复成效显著，管网实现低水位正常运行，外水渗入量明显下降，城东污水处理厂运行效能明显提升；城东片区30条地表水体，包括12条已整治黑臭水体，均未发生黑臭现象，片区水环境质量稳定向好。
7 | 芜湖市城市建成区生活污水集中处理率仅50%左右。 | 2018年中央生态环境保护督察“回头看”反馈问题 | 长江和巢湖水污染治理专项督察反馈问题交办后，芜湖市委、市政府高度重视，及时制定整改方案，细化整改任务，落实推进措施，推动问题整改。对照整改任务，芜湖市推进问题落实整改情况概述如下： (一)推进污水处理厂建设 2019年7月至2021年12月，先后建成运行朱家桥污水处理厂三期、城南污水处理厂二期、滨江污水处理厂一期二阶段扩建、天门山污水处理厂二期扩建等项目，累计新增污水日处理能力27.5万吨，污水日处理能力较整改前提高55%。 (二)推进老旧小区雨污分流改造 累计完成211个老旧小区雨污分流改造，其中：2018年以前完成30个，2019年完成35个，2020年完成113个，2021年完成33个。制定了“十四五”全市老旧小区改造计划，其中主城区计划改造204个，正按计划持续推进。 (三)推进城市污水处理提质增效 一是强化管网错混接点排查整治。根据第三方对芜湖市主城区804公里污水管网排查检测，发现市政道路雨污水管网混接点1809个（不含江北片区43个）。截至2021年12月20日，已全部完成整治。二是加快污水管网建设。实施芜湖市城区污水系统提质增效PPP项目（一期、二期），完善市政道路污水管网，计划在65条道路新建污水管网78.3公里。截至2021年12月20日，已全部完成。三是加快实现“三个基本消除”。累计消除芜湖市经开区、镜湖区、鸠江区、三山经开区、弋江区24个空白区、25.35平方公里，消除62个生活污水直排口，建成区74条黑臭水体完成治理，消除黑臭。 （四）强化污水处理运维管理 以芜湖市城南片区为试点，建设规范化、精细化、智慧化的“智慧排水”一体化运维管理平台，截至2021年9月，平台基本建成，该“智慧排水”系统服务面积约108平方公里，涉及城南污水处理厂、4座污水泵房、187公里污水管网。 按2018年长江和巢湖水污染治理专项督察同口径（同建成区面积、同计算公式）计算，2021年1-11月，芜湖市建成区生活污水集中处理率达到95.4%。按照住建部城市生活污水集中收集率计算公式测算，2021年1-11月，芜湖市建成区城市生活污水集中收集率达到70.4%（2018年底约43.1%），达到安徽省沿江5市平均水平（70%）。
8 | 芜湖城东污水处理厂设计规模6万吨/日，实际收水量不到1万吨/日，且进水化学需氧量仅80毫克/升左右，收水范围内每日近3万吨污水直排环境。 | 2018年中央生态环境保护督察“回头看”反馈问题 | 该问题交办以来，芜湖市委、市政府高度重视，及时制定整改方案，细化整改任务，持续推进各项整改措施落实，推动问题整改。对照整改任务，芜湖市推进问题整改落实情况概述如下： （一）推进管网排查整治 完成城东片区151公里市政污水管网排查检测，累计修复改造污水管网82.27公里，整治管网缺陷点3366个、雨污混接279处；完成片区内12个散居点整治和105家排水户雨污混接或管网缺陷整治，截至2021年12月20日，基本完成城东片区现有管网缺陷点整治。 （二）加强排水监督管理 城东污水处理厂收水区域292家工业企业均已办理排水许可，同时纳入排污许可登记管理或核发排污许可证。完善水环境联合执法制度，制定了《芜湖市水环境联合执法工作办法》（城管〔2021〕21号）。完成片区内12条黑臭水体治理，并纳入河长制监管单位，每月开展水质检测。 （三）加强污水处理厂运营监管 制定《城东片区长效运维机制方案》，由芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司和中节能国祯环保科技股份有限公司芜湖分公司对城东片区污水处理系统所辖城东污水处理厂、管网、泵站及附属设施运维管护。启动城东“智慧排水”信息化一期建设，已开发完成排水一张图、资产管理和运行监测等模块，初步具备预警处置、巡检养护等功能。城东污水处理厂运维数据显示，2021年9月-11月，城东污水处理厂平均日处理水量约4.28万吨，月均进水COD浓度110mg/L；12月1-20日，日均处理水量约3.9万吨，平均进水COD浓度约139.4mg/L。 （四）开展片区整治系统评估 委托中国环境科学研究所对城东片区污水收集处理系统整治情况开展第三方系统评估，评估结果表明：芜湖市持续开展城东污水处理厂收水片区管网整治工程，污水收集与处理量显著提升，基本实现污水应收尽收，污水直排外环境问题得到有效解决；雨污分流和管网修复成效显著，管网实现低水位正常运行，外水渗入量明显下降，城东污水处理厂运行效能明显提升；城东片区30条地表水体，包括12条已整治黑臭水体，均未发生黑臭现象，片区水环境质量稳定向好。
9 | 芜湖城东污水处理厂进水浓度较低问题应于2020年年底前完成整改，但截至督察时，管网缺陷排查整治仍未完成，污水处理厂进水浓度也未明显提升。 | 2021年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题 | 该问题交办以来，芜湖市委、市政府高度重视，及时制定整改方案，细化整改任务，持续推进各项整改措施落实，推动问题整改。对照整改任务，芜湖市推进问题整改落实情况概述如下： （一）推进管网排查整治 完成城东片区151公里市政污水管网排查检测，累计修复改造污水管网82.27公里，整治管网缺陷点3366个、雨污混接279处；完成片区内12个散居点整治和105家排水户雨污混接或管网缺陷整治，截至2021年12月20日，基本完成城东片区现有管网缺陷点整治。 （二）加强排水监督管理 城东污水处理厂收水区域292家工业企业均已办理排水许可，同时纳入排污许可登记管理或核发排污许可证。完善水环境联合执法制度，制定了《芜湖市水环境联合执法工作办法》（城管〔2021〕21号）。完成片区内12条黑臭水体治理，并纳入河长制监管单位，每月开展水质检测。 （三）加强污水处理厂运营监管 制定《城东片区长效运维机制方案》，由芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司和中节能国祯环保科技股份有限公司芜湖分公司对城东片区污水处理系统所辖城东污水处理厂、管网、泵站及附属设施运维管护。启动城东“智慧排水”信息化一期建设，已开发完成排水一张图、资产管理和运行监测等模块，初步具备预警处置、巡检养护等功能。城东污水处理厂运维数据显示，2021年9月-11月，城东污水处理厂平均日处理水量约4.28万吨，月均进水COD浓度110mg/L；12月1-20日，日均处理水量约3.9万吨，平均进水COD浓度约139.4mg/L。 （四）开展片区整治系统评估 委托中国环境科学研究所对城东片区污水收集处理系统整治情况开展第三方系统评估，评估结果表明：芜湖市持续开展城东污水处理厂收水片区管网整治工程，污水收集与处理量显著提升，基本实现污水应收尽收，污水直排外环境问题得到有效解决；雨污分流和管网修复成效显著，管网实现低水位正常运行，外水渗入量明显下降，城东污水处理厂运行效能明显提升；城东片区30条地表水体，包括12条已整治黑臭水体，均未发生黑臭现象，片区水环境质量稳定向好。
10 | 按照安徽省有关规定，对未完成上一年度减煤目标的地市，应暂停其当年用煤项目煤炭替代审查，但省发展改革部门2020年仍为淮北、安庆等6市的8个耗煤项目办理了能评审批手续，涉及用煤量483万吨/年。 | 2021年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题 | 1.制定印发了《芜湖市“十四五”能耗双控及煤炭消费减量替代预警调控方案》和《进一步加强煤炭消费减量替代工作的若干措施的通知》，将煤炭消费减量替代工作纳入能源双控工作目标考核体系，强化考核问责。 2.摸排梳理2018年6月以来全市新批新建耗煤项目。严格控制新建耗煤项目，对新建、改建、扩建用煤项目，实行煤炭消费等量和减量替代。 3.实行“一企一策”耗煤管理，对20家重点耗煤企业开展“一企一策”耗煤管理诊断服务，实施切实可行和更加精准的控煤措施。
11 | 一些地市减煤工作流于形式，省、市发展改革部门在煤炭消费减量项目审批环节把关不严。 | 2021年第二轮中央生态环境保护督察反馈问题 | 1.制定印发了《芜湖市“十四五”能耗双控及煤炭消费减量替代预警调控方案》和《进一步加强煤炭消费减量替代工作的若干措施的通知》，将煤炭消费减量替代工作纳入能源双控工作目标考核体系，强化考核问责。 2.摸排梳理2018年6月以来全市新批新建耗煤项目。严格控制新建耗煤项目，对新建、改建、扩建用煤项目，实行煤炭消费等量和减量替代。 3.实行“一企一策”耗煤管理，对20家重点耗煤企业开展“一企一策”耗煤管理诊断服务，实施切实可行和更加精准的控煤措施。